## MoM Requirements
Minutes of Meeting (MoM) — MGC Loan & Leasing
Meeting Date: 30 September 2026 (30/09/2569) Topic: MGC – Loan & Leasing Objective: Review Prototype, confirm business requirements, identify required enhancements, and define next actions.
ลำดับ | หัวข้อ (Module) | ประเภท | รายละเอียด | มีใน BRD? | หมายเหตุ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ
1 | 1 Dashboard | Requirement | Dashboard ต้องสามารถแสดงภาพรวมวงเงิน และเลือกดูข้อมูลแยกตาม Bank / MA / CA
2 | 1 Dashboard | Requirement | ผู้ใช้งานต้องสามารถดูได้ว่าแต่ละวงเงิน • วงเงินทั้งหมดเท่าไร • ใช้ไปแล้วเท่าไร • คงเหลือเท่าไร • ใช้ไปแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
3 | 1 Dashboard | Requirement | กรณีเป็น Shared Credit Line ต้องสามารถดูการใช้งานของแต่ละบริษัทลูกได้ว่าใช้ไปและคงเหลือเท่าไร
4 | 1 Dashboard | Requirement | ต้องสามารถ Filter และเลือกดูแต่ละวงเงินของธนาคารได้
5 | 1 Dashboard | Requirement | ต้องการให้สามารถตรวจสอบรายการที่ยังดำเนินการไม่ครบ เช่น • LC ที่ยังไม่มี FX • FX ที่ยังไม่ได้ผูก / Map กับ LC
6 | 2 Master Agreement (MA) | Requirement | MA ที่นำเข้าระบบถือว่าได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้ว
7 | 2 Master Agreement (MA) | Requirement | ระหว่างขั้นตอนจัดทำ/รออนุมัติในระบบ ให้มีสถานะเป็น Draft
8 | 2 Master Agreement (MA) | Requirement | เปลี่ยนคำว่า Subsidiary สำหรับวงเงินหลักเป็น Main
9 | 2 Master Agreement (MA) | Requirement | การ Key-in วงเงินระดับ Subsidiary สามารถกรอกเกิน Allocation บางส่วนได้ แต่ยอดใช้งานรวมต้องไม่เกินวงเงิน Main
10 | 2 Master Agreement (MA) | Requirement | ในส่วน Condition ต้องการข้อมูล Ticker โดยต้องเชื่อมต่อกับ NetSuite
11 | 2 Master Agreement (MA) | Requirement | ต้องกำหนดว่าข้อมูลจาก NetSuite จะดึงอะไรบ้าง และกำหนด Frequency โดยเบื้องต้นเป็น รายเดือน
12 | 2 Master Agreement (MA) | Requirement | ในส่วน Collateral ต้องสามารถ Upload File ได้
13 | 3 Credit Agreement (CA) | Requirement | เมื่อสร้าง CA ต้องดึง Credit Line จาก MA อัตโนมัติ
14 | 3 Credit Agreement (CA) | Requirement | ข้อมูลที่ดึงจาก MA ต้องสามารถแก้ไขได้ตามสิทธิ์/เงื่อนไขที่กำหนด
15 | 3 Credit Agreement (CA) | Requirement | ส่วน Accounting ไม่ต้องการให้ User เลือก Account เองทุกครั้ง โดยควร Default / Set Account ไว้จาก Mapping
16 | 3 Credit Agreement (CA) | Requirement | ต้องหารือเพิ่มเติมเรื่อง Accounting Mapping
17 | 3 Credit Agreement (CA) | Requirement | ตอนส่งข้อมูลต้องระบุว่าเป็น Vendor ใด
18 | 3 Credit Agreement (CA) | Requirement | หากเป็นไปได้ ระบบควรเลือก Card / Vendor ที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ
19 | 3 Credit Agreement (CA) | Requirement | พบประเด็น UI บางส่วนไม่สอดคล้องกัน
20 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | เมื่อเลือก CA แล้ว ระบบต้อง Lock Bank ตาม CA ทันที
21 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | Currency ของ PN ต้องอ้างอิงตาม Currency ของ CA
22 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | หาก Transaction บันทึกเป็น Foreign Currency ต้องการให้ส่งไป NetSuite ด้วย Currency เดิม เช่น CNY → ส่ง CNY โดยไม่ต้องแปลงเป็น THB ในระบบ Loan & Leasing และให้ NetSuite เป็นผู้จัดการ Exchange Rate
23 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | ต้องสามารถเพิ่ม PO มากกว่า 1 รายการ
24 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | Chassis สามารถมีข้อมูลซ้ำได้ จึงต้องเพิ่ม Search Criteria เพื่อช่วยค้นหา
25 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | ต้อง Confirm Logic เรื่อง VAT / Cost เช่น • Cost รวม VAT • Cost ไม่รวม VAT • VAT
26 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | ต้องตรวจสอบกรณีมีรถใหม่เข้ามาว่า Chassis จะถูก Add เข้าระบบอัตโนมัติหรือไม่
27 | 4 Promissory Note (PN) | Requirement | Reconcile ต้องรองรับกรณี • ตัดเกิน • ตัดขาด
28 | 5 RP | Requirement | ต้องสามารถดึงค่าจาก Schedule Calculate มาใช้ได้
29 | 5 RP | Requirement | ค่าที่ดึงมาต้องสามารถแก้ไขได้
30 | 6 Journal Entry (JE) | Requirement | ต้องมีขั้นตอน Recheck JE ก่อนส่งข้อมูลไป NetSuite
31 | 6 Journal Entry (JE) | Requirement | ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ Account และ Amount ก่อน Interface
32 | 7 LG / BG | Requirement | รองรับกรณี ค่าธรรมเนียมรับคืน
33 | 7 LG / BG | Requirement | ต้องมี Amortization Table
34 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | ต้องทบทวน Logic เรื่อง วันที่ / วันที่เริ่มต้น
35 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | หลังปรับแก้แล้วต้องนำกลับมา Confirm อีกครั้ง
36 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | LC 1 รายการต้องสามารถผูก FX ได้หลายรายการ
37 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | LC เป็นลักษณะ จ่ายปิดครั้งเดียว
38 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | ต้องปรับหน้าจอและนำมา Reconfirm
39 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | Schedule Calculate ต้องสามารถแก้ไขได้
40 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | Exchange Rate ต้องอ้างอิงตาม Bank ของ Contract
41 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | FX ต้องอ้างอิง Rate จาก Reference Contract
42 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | เพิ่ม Tab Imported Good
43 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | ตอนจ่าย/ปิดรายการ ต้องปิดจาก Sub ไม่ใช่ตัว Main ดังนั้น FX ควร Link กับรายการระดับ Sub
44 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | ต้องการให้สามารถตรวจสอบ FX ที่ยังไม่ได้ Map กับ LC
45 | 8 Letter of Credit (LC) | Requirement | ต้องตัดสินใจว่าจะนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงใน Dashboard หรือ Report
46 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | Chassis ที่ขายและปิดรายการแล้วควรถูกนำออกจากรายการ Active
47 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | หากขายแล้วแต่ยังไม่ปิด ต้องยังแสดงอยู่พร้อม Status
48 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | การนับ Curtailment ต้องคำนวณราย Chassis
49 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | Vendor = Dealer เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1
50 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | เพิ่ม Sold Date ใน Chassis สำหรับหน้าที่ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว
51 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | ต้องทำหน้าจอเพิ่มเติมเพื่อ Confirm
52 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | Curtailment ต้องสามารถผูกกับ Chassis และตัดยอด รายคัน
53 | 9 Floor Plan (FP) | Requirement | ขั้นตอนรับรถ: FA ควรอยู่ใน Finance List (Leasing)
54 | 10 Overdraft (OD) | Requirement | เพิ่ม/ใช้ Function Import Bank Statement ซึ่งมี Function รองรับอยู่แล้ว
55 | 10 Overdraft (OD) | Requirement | Schedule ต้องเป็น รายวัน
56 | 10 Overdraft (OD) | Requirement | Bank Transaction ต้อง Update / Import ทุกวัน
57 | 10 Overdraft (OD) | Requirement | Schedule ต้องแสดงรายการของทุกวันที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะวันที่มีสถานะ/Indicator สีแดง
58 | 11 Loan (LN) | Requirement | Logic End Date: หากเริ่มวันที่ 15 รอบเดือนถัดไปต้องสิ้นสุดวันที่ 14
59 | 11 Loan (LN) | Requirement | รองรับ Step Period
60 | 11 Loan (LN) | Requirement | รองรับ Step RV
61 | 11 Loan (LN) | Requirement | Payment Type ต้องพิจารณาเพิ่ม Grace / Balloon
62 | 11 Loan (LN) | Requirement | Schedule Calculate ต้องปรับชื่อ Column DAYS เป็นคำที่สะท้อนความหมายให้ถูกต้อง เช่น • Accrued Days • หรือชื่ออื่นตาม Business Definition
63 | 11 Loan (LN) | Requirement | ต้องปรับ Prototype เรื่อง Step Payment
64 | 11 Loan (LN) | Requirement | ต้องปรับ Schedule Calculate
65 | 11 Loan (LN) | Requirement | Field Date ทางซ้ายต้องพิจารณาเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับความหมาย
66 | 11 Loan (LN) | Requirement | Loan สามารถมี มากกว่า 1 Chassis
67 | 11 Loan (LN) | Requirement | ต้องเพิ่ม Guarantee
68 | 12.1 Schedule Calculate | Requirement | Schedule Calculate ของแต่ละ Transaction ต้องอ้างอิงตามวิธีการคำนวณของแต่ละ Bank และต้องสามารถแก้ไขได้ เพื่อรองรับกรณีผลการคำนวณของระบบไม่ตรงกับ Bank
69 | 12.2 GL / Accounting Mapping | Requirement | ต้องสรุปว่าแต่ละ Module / Transaction มี GL Template อย่างไร เพื่อใช้สำหรับ Mapping การลงบัญชีและส่งข้อมูลไป NetSuite
70 | 12.2 GL / Accounting Mapping | Requirement | NetSuite Mapping: คาดว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในสัปดาห์ถัดไป
71 | 12.3 Reconcile | Requirement | ต้องเพิ่ม Reconcile ในทุก Module ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการตรวจสอบยอดระหว่างข้อมูลใน Loan & Leasing กับ Bank / NetSuite
72 | 12.4 Calculation Verification | Requirement | ต้องการเอกสารสำหรับตรวจสอบว่าสูตรคำนวณของระบบถูกต้องหรือไม่
73 | Pending Confirmation | — | ประเด็นที่ยังต้อง Confirm เพิ่มเติม ได้แก่ VAT / Cost Logic, Auto Add Chassis, Accounting & GL Mapping, Vendor/Card Mapping, LC Date Logic, Exchange Rate Source, Dashboard vs Report สำหรับ Unmapped FX, Step Period / Step RV, Grace / Balloon Payment Type, Accrued Day Naming, Reconcile Rules และ Schedule Calculation ของแต่ละ Bank
74 | Overall Next Step | — | ทีมจะนำ Feedback จากการประชุมไปปรับ Prototype + Business Logic + Schedule Calculate + Reconcile + Accounting Mapping จากนั้นนำหน้าจอและ Logic ที่มีการเปลี่ยนแปลงกลับมา Reconfirm กับ MGC อีกครั้ง โดยเฉพาะ Module LC, FP, LN, PN และ Dashboard
75 | Overall Next Step | — | ส่วน NetSuite / GL Mapping จะดำเนินการต่อหลังได้รับรายละเอียด Mapping ที่คาดว่าจะส่งมาในสัปดาห์ถัดไป และจะจัดทำ Excel Calculation Reference เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรร่วมกัน

## Summary
สรุปจำนวน Requirement ต่อหัวข้อ
หัวข้อ (Module) | จำนวน
1 Dashboard | 5
2 Master Agreement (MA) | 7
3 Credit Agreement (CA) | 7
4 Promissory Note (PN) | 8
5 RP | 2
6 Journal Entry (JE) | 2
7 LG / BG | 2
8 Letter of Credit (LC) | 12
9 Floor Plan (FP) | 8
10 Overdraft (OD) | 4
11 Loan (LN) | 10
12.1 Schedule Calculate | 1
12.2 GL / Accounting Mapping | 2
12.3 Reconcile | 1
12.4 Calculation Verification | 1
Pending Confirmation | 1
Overall Next Step | 2

## คำอธิบายสถานะ
คำอธิบายค่าในคอลัมน์ "มีใน BRD?"
สถานะ | ความหมาย
มี | มีครบตรงตามที่ requirement ต้องการแล้ว
มี (ภาพรวม) | BRD เป็นภาพรวม ถ้าเจาะจงตามที่ต้องการต้องปรับเพิ่มใหม่
ไม่มี | ยังไม่มีในระบบ ต้องทำใหม่
รอตรวจสอบ | ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีหรือไม่